- Biên bản ước lượng

| PBI | Phiếu | Căn cứ | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| CF03 Chọn điểm nhận | 3/5/5/8 | Phân tán 3->8, thiếu quy tắc ngoài trường | thống nhất quy tắc và ước lượng lại |
| CF04 Nhận đơn/cập nhật giao | 5/8/8/13 | Phân tán 5->13, phụ thuộc CF02 và CF03, phạm vi trạng thái và xử lý giao thất bại chưa rõ | Làm rõ luồng trạng thái, tách phần giao nhận nếu cần, bỏ phiếu lại |
| CF06 Thanh toán QR | 5/8/13/13 | Phiếu 5 và 13 chênh lệch lớn, thiếu SLA cổng QR, chưa rõ timeout và xác nhận thanh toán | Làm rõ hợp đồng tích hợp, timeout, callback và đối soát, cân nhắc tách luồng thanh toán cơ bản khỏi xử lý lỗi nâng cao |
| CF08 Hoàn tiền quán hủy | 13 tạm chốt | Thiếu AC, quy tắc trạng thái tiền và cơ chế hoàn tiền | refinement với PO và bên thanh toán trước khi ước lượng chính thức |

làm rõ phiếu cao/thấp:

- CF03: phiếu 3 có thể giả định chỉ chọn trong danh sách cố định hai căn tin, phiếu 8 có thể tính cả kiểm tra địa chỉ ngoài trường

- CF04: phiếu 5 có thể chỉ tính cập nhật trạng thái đơn, phiếu 13 có thể tính cả thông báo, xử lý giao lỗi, quyền của quán và người giao

- CF06: phiếu 5 có thể giả định dùng sẵn SDK cổng QR, phiếu 13 có thể tính callback, thử lại, đối soát, xử lý chậm

- CF08: không có người ra phiếu nào dựa trên AC nên không có phiếu cao/thấp để làm rõ

- Sprint goal, sprint backlog và dod

Sprint goal: Giúp sinh viên tại hai căn tin xem thực đơn còn món, tạo đơn, thanh toán QR và nhận hoặc giao món theo môi trường thử để được chạy thử có kiểm soát

Sprint backlog:

| PBI | SP | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| CF01 Xem thực đơn/còn món | 3 | Ưu tiên 1, sẵn sàng, mở đầu luồng |
| CF02 Tạo đơn/mã xác nhận | 5 | Ưu tiên 2, sau CF01, tạo mã dùng để nhận món |
| CF03a Chọn điểm nhận trong trường | dự kiến 3, sau khi vote lại | Chỉ lấy phần có quy tắc rõ, cần để chọn căn tin |
| CF06 Thanh toán QR (lát chính) | 5 hoặc 8, sau spike và vote lại | Không có thanh toán thì không dùng thử được |

DoD: đạt Acceptance Criteria,đã kiểm thử luồng chính và luồng lỗi, đã lên môi trường thử không còn lỗi nghiêm trọng. PBI chưa đạt đủ mọi mục thì chưa Done

- Capacity và task breakdown

| Thành viên | Capacity ban đầu | Sau khi Minh nghỉ thêm 2 ngày |
| --- | --- | --- |
| Lan | 54 giờ | 54 giờ |
| Minh | 48 giờ | 36 giờ |
| Ngọc | 45 giờ | 45 giờ |
| Phúc | 46 giờ | 46 giờ |
| Tổng | 193 giờ | 181 giờ |

Task breakdown

| PBI | Task và đầu ra | Phụ thuộc/phối hợp |
| --- | --- | --- |
| CF01 | Lan xây dựng màn hình thực đơn Minh xây API món và trạng thái còn hàng Ngọc kiểm thử món hết hàng | Lan phối hợp Minh về API Ngọc xác nhận AC |
| CF02 | Minh xây API tạo đơn và mã xác nhận Lan hiển thị kết quả Ngọc kiểm thử tạo đơn thành công/thất bại | Phụ thuộc CF01 phối hợp Phúc về trạng thái đơn |
| CF06 | Phúc kiểm tra kết nối QR Minh xử lý trạng thái thanh toán Ngọc kiểm thử timeout và callback | Phụ thuộc SLA cổng QR và API tạo đơn |

- Velocity và quyết định phạm vi

Velocity trung bình = (18+21+15)/3 = 18 SP

Sprint 3 = 18, Sprint 4 = 21, Sprint 5 = 15; trung bình 3 Sprint = 18 SP

| Tiêu chí | A - chủ yếu vào Velocity | B - Capacity |
| --- | --- | --- |
| Tin cậy | Dễ bỏ qua biến động | Xét dữ liệu thực tế |
| Nghỉ/gián đoạn | Chưa phản ánh đầy đủ | Tính Capacity mới |
| Bảo vệ Goal | Có thể chọn đủ SP nhưng thiếu luồng | Ưu tiên luồng đầu cuối |
| Áp lực/gaming | Dễ chạy theo SP | Tránh nhồi việc |

- Burndown và thích nghi

| Tín hiệu | Giả thuyết/dữ liệu cần kiểm tra | Hành động |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1 không giảm | Chưa có PBI đạt DoD, kiểm tra task, PR, test. | Xác định trở ngại tại Daily Scrum. |
| Ngày 4 tăng 18 lên 23 SP | Thêm phạm vi hoặc đổi ước lượng, kiểm tra lịch sử backlog | Ghi rõ lý do, không sửa lịch sử |
| Ngày 5–6 đứng ở 18 SP | Cổng QR chậm, cuộc họp thiếu quyết định | Chỉ định người xử lý, hạn phản hồi và ghi biên bản |
| Ngày 10 còn 5 SP | Còn PBI chưa đạt DoD | Báo cáo Review, chuyển phần chưa xong về backlog |

- Xử lý ngoại lệ

| Ngoại lệ | Xử lý | Tác động |
| --- | --- | --- |
| QR lỗi sau khi tạo đơn | Giữ trạng thái chờ, kiểm tra giao dịch trước khi thử lại, tránh thanh toán trùng | Có thể chặn Goal, chưa đạt DoD nếu chưa kiểm thử lỗi |
| Thiếu SĐT/điểm ngoài trường | PO xác nhận quy tắc Backend kiểm tra Frontend báo lỗi rõ ràng. | CF03/CF04 chưa thể Done khi AC chưa rõ |
| PO thêm khuyến mãi 5 SP ngày 4 | Đánh giá giá trị, chỉ thêm khi thống nhất phạm vi thay thế | Burndown có thể tăng, không để tính năng phụ làm hỏng Goal. |
| PBI đạt 80% nhưng chưa kiểm thử | Tiếp tục kiểm thử, review, triển khai, chưa xong thì giữ trạng thái chưa Done | Không tính Velocity, không hạ DoD |